**ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1304 ОТ 28.07.2020 г.**

***О перечне мероприятий («дорожной карте») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории города Коврова***

В целях исполнения подпункта «а» пункта 5 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 24 января 2020 года, распоряжения администрации Владимирской области от 14.07.2020 № 550-р «О перечне мероприятий (дорожной карте») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить перечень мероприятий («дорожную карту») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории города Коврова (далее – Дорожная карта), согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

**И.о. главы города Е.В. Фомина**

Приложение к постановлению

администрации города Коврова

от «28» июля 2020 №1304

Перечень мероприятий («дорожная карта»)

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории города Коврова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в городе Коврове | Арлашина Светлана Александровна, заместитель главы администрации, начальник управления образования | (49232)6-34-56 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в городе Коврове | Арлашина Светлана Александровна, заместитель главы администрации, начальник управления образования | (49232)6-34-56 |
| Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты в городе Коврове | Балаева Елена Валерьевна, главный специалист управления образования | (49232) 4-00-70 |
| Соисполнители | общеобразовательные учреждения города Коврова, организация- победитель торгов |  |

1. **Общие положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в субъекте Российской Федерации (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01.09.2020 | 01.09.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Общие сведения | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории города Коврова, реализующих образовательную программу начального общего образования | 17 | 01.09.2019 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования | 5935 | 01.09.2019 | 6024 | 6263 | 6446 | 6331 |

1. **Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер дорожной карты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество (чел.) и доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Заместитель главы администрации, начальник управления образования | 5609  94,5% | 01.09.2019 | 6024  100% | 6263  100% | 6446  100% | 6331  100% |
| 2. | Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Заместитель главы администрации, начальник управления образования | 17  100% | 01.09.2019 | 17  100% | 17  100% | 17  100% | 18  100% |
| 3. | Включение:  - в муниципальную программу «Развитие образования в городе Коврове» (далее - Программа) мероприятиий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций;  -в положение об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций города Коврова | Заместитель главы администрации, начальник управления образования | нет  нет | 01.09.2019 | есть  есть | есть  есть | есть  есть | есть  есть |
| 4. | Реализация регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | Заместитель главы администрации, начальник управления образования | нет | 01.09.2019 | нет | есть | есть | есть |

1. **Задачи и перечень мер Дорожной карты**

**Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1.1. | Подготовка проекта постановления администрации города Коврова Владимирской области о внесении изменений в Программу; утверждение иных нормативных правовых актов администрации города Коврова Владимирской области:  - примерное положение об осуществлении общественного (родительского) контроля за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории города Коврова;  - внесение изменений в решение Совета народных депутатов «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Коврова | Сентябрь – декабрь 2020 года | Управление образования | Внесены изменения в Программу, утверждены иные нормативные правовые акты |
| 1.2. | Внесение изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 № 104 «О бюджете города Коврова на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части, касающейся софинансирования Программы | 2020 год | Финансовое управление | Внесены изменения в бюджет города Коврова на финансирование Программы |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке типового меню | 2020 год | Организация- победитель торгов, образовательные организации, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке типового меню |
| 1.4. | Организация разработки, утверждения и согласования в установленном порядке типового меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | Ежегодно | Организация- победитель торгов, образовательные организации, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке типового меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.), в образовательных организациях |
| 1.5. | Организация проведения мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | Ежеквартально | Организация- победитель торгов, образовательные организации, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6. | Подготовка конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставке пищевых продуктов) с обязательным включением в контракт на оказание услуги по организации питания условий о выполнении исполнителем типового меню, согласованного в установленном порядке | 2021- 2023 г.г. | Управление образования | Наличие конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставку пищевых продуктов) с учетом рекомендаций, согласованных с Управлением Федеральной антимонопольной службы по  Владимирской области |
| 1.7. | Организация проведения производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | Постоянно | Организация- победитель торгов, образовательные организации, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования | Обеспечение  производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| 1.8. | Реализация регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории города Коврова, согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области | 2021-2023 г.г. | Организация- победитель торгов, образовательные организации, Управление образования | Наличие утверждённого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |

**Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение мониторинга пищеблоков и обеденных залов | Ежегодно, начиная с 2021 г. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования, образовательные организации | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1—4 классов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории города Коврова (в т.ч. укомплектованность персоналом) | Ежегодно, начиная с 2022 г. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования, образовательные организации | Корректировка муниципальных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1—4 классов муниципальных образовательных организаций |

**Задача 3.** Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | Образовательные организации, Управление образования | Общественный  (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | Образовательные организации, организация- победитель торгов, Управление образования | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | Образовательные организации | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы Мероприятия |
| 3.4. | Организация подготовки и повышения квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров; медицинских специалистов (диетсестер); организаторов питания (руководителей) в образовательных организациях, частных организациях; ответственных за организацию питания | Постоянно | Организация- победитель торгов, образовательные организации, Управление образования | Наличие программ подготовки и повышения квалификации Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4**.** | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | |  | | Ответственные: Управление образования, образовательные организации | | | | | | | |
| **Показатели к задаче 1.** Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | | Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:  а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Региональный,  муниципальный | 0 | | 01.09.2019 | 0 | 17  100% | 17  100% | 18  100% |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | Региональный,  муниципальный | 0 | | 01.09.2019 | 0 | 9  52,9% | 14  80,2% | 18  100% |
| 1.2. | | Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Региональный,  муниципальный | 0 | | 01.09.2019 | 0 | 4  23,5 | 4  23,5 | 4  23,5 |
| 1.3. | | Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями | Региональный,  муниципальный | 0 | | 01.09.2019 | 0 | 1  5,9 | 1  5,9 | 1  5,5 |
| в том числе на основе соответствующего программного обеспечения | Региональный,  муниципальный | 0 | | 01.09.2019 | 0 | 5,9 | 5,9 | 5,5 |
| **Показатели к задаче 2.**  Создание  инфраструктуры и оснащение образовательных  организаций соответствующим оборудованием,  необходимым для организации бесплатного  горячего питания обучающихся 1-4 классов | | | Ответственные: Управление образования, образовательные организации | | | | | | | | |
| № п/п | | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1. | | Наличие разработанного и утвержденного регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | Региональный | нет | | 01.09.2019 | нет | есть | есть | есть |
| 2.2. | | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области | Региональный,  муниципальный | 0 | | 01.09.2019 | 0 | 5  29,9% | 12  70% | 18  100 |
| **Показатели к задаче 3.**  Осуществление  общественного контроля за организацией  обязательного горячего питания обучающихся  1-4 классов | | | Ответственные: Управление образования, образовательные организации | | | | | | | | |
| № п/п | | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель(основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 3.1. | | Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся | Региональный,  муниципальный | 11  66,1% | | 01.09.2019 | 13  78,5% | 15  87,5% | 16  95,1% | 18  100% |
| 3.2. | | Количество (ед.) и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-­телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Региональный,  муниципальный | 3  16,9% | | 01.09.2019 | 10  60,1% | 17  100% | 17  100% | 18  100% |
| 3.3. | | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | Региональный,  муниципальный | да | | 01.09.2019 | да | да | да | да |
| 3.4. | | Количество (ед.) и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами; медицинскими специалистами/диетсестрами; организаторами питания (руководителями) в образовательных организациях, частных организациях; ответственными за организацию питания) | Региональный,  муниципальный | 16  95,4% | | 01.09.2019 | 17  100% | 17  100% | 17  100% | 18  100% |