**График выполнения работ**

по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения **ул. Грибоедова** (от ул. Космонавтов до д. №7 ул. Грибоедова)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Даты выполнения работ | Срок выполнения, с момента подписания контракта | Виды работ |
| 1 | До 31.05 | С 1 по 2 день | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100мм толщиной слоя до 70 мм, ямочный ремонт без разломки старого покрытия толщина слоя до 50 мм из горячих пористых асфальтобетонных смесей марки II |
| 2 | 30.05 | 1 день | Разборка бортовых камней на бетонном основании |
| 3 | До 3.6 | С 1 по 5 день | Установка бортовых камней бетонных |
| 4 | 1.6 по 3.6 | С 3 по 4 день | Дорога - розлив вяжущих материалов, устройство выравнивающего слоя толщиной 2 см из горячих пористых асфальтобетонных смесей марки II |
| 5 | С 03.6 по 06.6 | С 4 по 7 день | Съезды - розлив вяжущих материалов, устройство выравнивающего слоя толщиной 2 см из горячих пористых асфальтобетонных смесей марки II |
| 6 | С 05.6 по 08.6 | С 5 по 8 день | Дорога - розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей  марки Iтип Б |
| 7 | С 07.6 по 09.6 | C 7 по 9 день | Съезды - розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марки I тип Б |
| 8 | С 08.6 по 09.6 | C 8 по 9 день | Нанесение дорожной разметки |

|  |  |
| --- | --- |
| *Заказчик:*  *Управление городского хозяйства администрации города Коврова* | *Подрядчик:*  ООО «ДорТех» |

**График выполнения работ**

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

**ул. Зои Космодемьянской** (от ул. Космонавтов до д. №1/12 ул. Зои Космодемьянской) и **ул. Зои Космодемьянской** (от д. №1/12 ул. Зои Космодемьянской до пересечения с ул. Грибоедова)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ | Дата проведения работ | Сроки выполнения работ |
| Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами | До 31.05 | 3 календарных дня |
| Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий | 30-31.06 | 2 календарных дня |
| Устройство покрытия толщиной 2см | 01-08.6 | 7 календарных дней |
| Устройство покрытия толщиной 5см | 09-16.06 | 10 календарных дней |
| Установка бортовых камней | 30-08.06 | 10 календарных дней |
| Нанесение линий дорожной разметки | 16-18.06 | 3 календарных дня |
| Посадочные площадки с устройством пандусов | 01-07.06 | 5 календарных дней |

|  |  |
| --- | --- |
| *Заказчик:*  *Управление городского хозяйства администрации города Коврова* | *Подрядчик:*  КФ ГУП «ДСУ-3 |