Выполнение целевых показателей мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании г. Ковров в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование федерального проекта | Наименование регионального проекта | Перечень мероприятий на 2021 год | Финансирование, тыс. руб.  | Целевые показатели на 2021 год | Комментарии |
| План | Факт | % исполнения бюджета | Наименование показателя в соответствии с соглашением | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения показателя |
| 1 | Демография | 1 | Спорт-норма жизни  | Спорт-норма жизни | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (приобретение спортивного оборудования и инвентаря) | 14 549,6 | 14 549,6 | 100 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 48 | 49,6 | 103,3 | Показатель достигнут |
| Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов | 5 769,3 | 5 769,3 | 100 |
| Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 18 839,1 | 18 839,1 | 100 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 54 | 57,4 | 106,3 | Показатель достигнут |
| Строительство объекта капитального строительства | 39 706,9 | 39 706,9 | 100 |
| 2 | Образование | 2 | Цифровая образовательная среда | Цифровая образовательная среда | Приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | 15 349,9 | 15 349,9 | 100 | Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 8 | 8 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | Современная школа | Современная школа | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозом потребности и современными условиями обучения (Строительство школы на 1100 мест по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, 33/1  | 118 734,4 | 13 352,9 | 11,2 | Количество дополнительных мест в муниципальном учреждении города | мест | 1100 | - | - | Достижение показателя запланировано на 2022 год |
| 3 | Жилье и городская среда | 4 | Формирование комфортной городской среды | Формирование комфортной городской среды | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 74 156,8 | 74 156,7 | 100 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | ед. | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | ед. | 13 | 13 | 100 | Показатель достигнут |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании г. Ковров | % | 16 | 20 | 125 | Показатель достигнут |
| 5 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Расселение граждан из не пригодного для проживания жилищного фонда | 104 241,0 | 72 884,2 | 69,9 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м | 3661,94 | 1677,34 | 45,8 | Показатель не достигнут |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 171 | 69 | 40,4 | Показатель не достигнут |
| 4 | Культура | 6 | Творческие люди | Творческие люди | Грант на поддержку любительских творческих коллективов, реализация проекта «России путеводная звезда» в Доме культуры им. В.П. Ногина | 500,0 | 500,0 | 100 | Повышение квалификации специалистами на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации кадров в сфере культуры | чел. | 25 | 58 | 232 | Показатель достигнут |
|  | 391 847,0 | 255 108,6 | 65,1 |  |