**Информация о ходе реализации национальных, федеральных и региональных проектов, реализуемых на территории города**

**Коврова за 2020 год**

 В 2020 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» администрация города участвовала в реализации 4 из 13 национальных проектов. Это **«Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда»**. Работа по ним велась в рамках 11 региональных проектов социальной сферы. Прямое участие, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, принимали в 5 проектах: **«Спорт-норма жизни», «Цифровая образовательная среда», «Творческие люди», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».** Косвенное участие, без финансирования, принимали в 6 проектах: **«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Культурная среда».**

 Для достижения целей и решения задач региональных проектов был утвержден список руководителей ответственных за реализацию проектов в администрации города Коврова.

 В 2020 году реализация национального проекта **«Демография»** осуществлялась в рамках двух региональных проектов:

– **«Спорт - норма жизни»;**

– **«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;**

На реализацию проекта **«Спорт-норма жизни»** в 2020 году было выделено 55 720,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 44 577,5 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 11 142,9 тыс. рублей.

Средства израсходованы на следующие цели:

- Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (участие в выездных тренировочных и соревновательных мероприятиях согласно федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта) - 2 987,6 тыс. рублей (100%).

- Приведение муниципальных учреждений в нормативное состояние (приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки) - 10 978,2 тыс. рублей (100%).

- Строительство многофункционального спортивного сооружения на территории, прилегающей к СК «Моложежный» - 33 915,14 тыс. рублей (81% в результате сложившейся экономии в ходе проведения конкурентных процедур).

 Основным показателем (целью проекта) является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. В 2019 году этот показатель по городу Коврову составил 42,55%. К концу 2020 года достигнут показатель в 45,5%.

 В рамках регионального проекта **«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** предусмотрена реализация мероприятий по достижению 100-процентной доступности дошкольного образования для категории детей от 0 до 3 лет (к 2021 году).

Проведена работа по созданию дополнительных мест для детей раннего возраста от 2 месяцев до 1 года на базе МБДОУ № 12 (группа открыта с 01.09.2019), МБДОУ №39 (группа открыта с 01.09.2020), где созданы все условия для приема воспитанников.

 Реализация национального проекта **«Образование»** осуществлялась в рамках пяти региональных проектов:

– **«Цифровая образовательная среда»;**

– **«Современная школа»;**

– **«Успех каждого ребенка»;**

– **«Поддержка семей, имеющих детей»;**

– **«Учитель будущего»;**

 Для приобретения средств обучения, воспитания и обновления материально-технической базы в 2020 году на реализацию проекта **«Цифровая образовательная среда города Коврова»** объем денежных средств составил 20 538,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 19 926,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 406,7 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 205,4 тыс. рублей.

По результатам торгов 9 муниципальных общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №№ 9, 11, 14, 15, 17, 21. 22, 23, 24) заключили контракты на поставку оборудования на сумму 17 378,8 тыс. рублей. На 31.12.2020 г. оборудование поставлено в полном объеме.

В рамках реализации проекта **«Современная школа»** на территории муниципального образования город Ковров предусмотрено строительство новой школы на 1100 мест по адресу Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1. Начало строительства запланировано на 2021 год, окончание в 2022 году.

С целью подготовки к началу строительства в 2018 г. был приобретен проект повторного применения (сумма расходов составила – 1 250,0 тыс. руб.), в 2019 г. была проведена привязка проекта к земельному участку (сумма затрат составила – 1 926,6 тыс.руб.). В 2020 году финансирование по этому проекту не осуществлялось.

Всего на строительство школы предусмотрено 883 341,5 тыс. рублей:

Федеральный бюджет – 319 094.4 тыс. рублей;

Областной бюджет – 501 273,8 тыс. рублей:

Местный бюджет – 62 973.3 тыс. рублей.

Объем предусмотренных денежных средств в 2021 году на реализацию вышеуказанного проекта составит – 130 268,8 тыс. рублей, в том числе:

Областной бюджет – 114 295,5 тыс. рублей;

Местный бюджет – 15 973,3 тыс. рублей.

 В рамках проекта **«Успех каждого ребенка»** управление образования администрации города Коврова развивает систему дополнительного образования. К 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

 Проект предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров.

 В 2020 году доля детей охваченных дополнительным образованием составила 75,5%, 5860 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. 285 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». 349 (50,8%) детей с ограниченными возможностями здоровья, освоивших дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. 1458 (10,3%) обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества.

 В рамках проекта **«Поддержка семей, имеющих детей»** на базе социально-психологической службы управления образования функционирует Консультационный пункт психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. В 2019 году 5 специалистов службы прошли повышение квалификации в ФГБОУ высшего образования ВлГУ по дополнительной профессиональной программе «Психологическое консультирование в образовании». В 2020 году 2 специалиста прошли повышение квалификации на базе ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования».

В период с 01.07.2019 г. по 31.12.2020 г. оказано 2248 консультаций.

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента образования Владимирской области в рамках реализации национального проекта «Образование».

Цель проекта: оказание консультативной и методической помощи родителям и гражданам, желающим принять на воспитание детей, по вопросам воспитания и обучения детей, через повышение компетентности родителей.

Родители (законные представители) могут обратиться в консультационный пункт по таким вопросам, как снижения успеваемости своего ребенка, задержки психо-моторного и речевого развития, возрастные кризисы, проявления агрессии по отношению к взрослым или сверстникам, проявления ревности по отношению к новым членам семьи, гиперактивности, компьютерная зависимость и т.д..

Родителям предоставляются услуги педагога-психолога. Для получения консультации не требуется предъявления документов. Услуги оказываются бесплатно в очной и дистанционной форме.

 В рамках проекта **«Учитель будущего»** в 2020 году повысили квалификацию в ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования» 366 (43%) педагогов и руководителей школ, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников. В том числе в форме стажировок. В форме стажировок курсы переподготовки прошли 3 человека.

 В соответствии с планами ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования» и департамента образования 128 педагогов-руководителей городских методических объединений, 7 участников ассоциаций руководителей и молодых педагогов, руководитель и 3 методиста ИМЦ, 12 заместителей директоров школ, 7 директоров школ приняли участие в стратегических сессиях, круглых столах и других мероприятиях, направленных на разработку программ повышения квалификации и общественно-профессиональное развитие педагогических работников, в том числе в форме вебинаров и онлайн конференций.

 Реализация национального проекта **«Культура»** осуществлялась в рамках двух региональных проектов:

– **«Культурная среда»;**

– **«Творческие люди».**

 Проектом **«Культурная среда»** предусматривалось в 2020 году увеличение на 3,0 % числа посещений муниципальных организаций культуры по отношению к фактическим показателям федерального статистического наблюдения на 01.01.2018 года. Целевой показатель по посещаемости учреждений культуры в 2020 году достигнут не в полном объеме (64,8 % от планового значения) в связи с введением ограничений посещаемости учреждений культуры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

 В соответствии с распоряжением департамента культуры администрации Владимирской области от 04.02.2020 № 16 "О присуждении областных грантов на поддержку любительских творческих коллективов в 2020 году", в рамках проекта **«Творческие люди»**, детской театральной студии "Эксклюзив" МБУК Дворец культуры "Современник" предоставлен грант в размере 500,0 тыс. руб. Средства гранта освоены в полном объеме по целевому назначению в соответствии с соглашением № 173 от 26.03.2020 между департаментом культуры администрации Владимирской области и муниципальным образованием город Ковров о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов в 2020 году. На средства гранта приобретены профессиональное обрудование и реквизит: звуковое оборудование на сумму 300 тыс. руб., головные уборы и парики на сумму 100 тыс. руб., сценические костюмы на сумму 100 тыс. руб.

 По состоянию на 31.12.2020 г. 35 сотрудников муниципальных учреждений культуры г. Коврова прошли повышение квалификации в рамках проекта "Творческие люди".

 Реализация национального проекта **«Жилье и городская среда»** осуществлялась в рамках двух региональных проектов:

– **«Формирование комфортной городской среды»;**

– **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**

На реализацию проекта **«Формирование комфортной городской среды»** в 2020 году было выделено:64 232,0 тыс. рублей,в том числе:

 - Федеральный бюджет – 55 751,2 тыс. рублей;

 - Областной бюджет – 5 269,2 тыс. рублей;

 - Местный бюджет – 3 211,6 тыс. рублей.

Средства освоены в полном объеме. Всего оплачено работ по благоустройству 17 дворовых территории на сумму 31 755,8 тыс. рублей.

Информация об оплате работ по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Реквизиты соглашения о предоставлении субсидий** | **Сумма, руб** | **МБ, руб** | **ФБ, руб** | **ОБ, руб** |
| 1 | Соглашение №10-2020-01270 от 10.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Строителей, 10 | 1 562 961,72 | 78 148,14 | 1 361 523,18 | 123 290,4 |
| 2 | Соглашение №10-2020-01279 от 11.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Строителей, 43 | 1 685 873,70 | 84 293,74 | 1 468 594,01 | 132 985,95 |
| 3 | Соглашение №10-2020-01279 от 11.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Машиностроителей, 11 | 1 812 109,70 | 90 605,55 | 1 578 560,39 | 142 943,76 |
| 4 | Соглашение №10-2020-01271 от 10.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Пугачева, 35 | 8 079 594,90 | 403 980,01 | 7 038 276,16 | 637 338,73 |
| 5 | Соглашение №10-2020-01272 от 15.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Комсомольской, 36/3 | 894 131,40 | 44 706,6 | 778 893,47 | 70 531,33 |
| 6 | Соглашение №10-2020-01273 от 16.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Ранжева, 3 | 981 713,50 | 49 085,71 | 855 187,76 | 77 440,03 |
| 7 | Соглашение №10-2020-01273 от 16.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Колхозная, 28 | 2 168 282,0 | 108 414,17 | 1 888 828,31 | 171 039,52 |
| 8 | Соглашение №10-2020-01278 от 11.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Космодемьянская, 1/2 | 1 412 418,10 | 70 620,95 | 1 230 382,07 | 111 415,08 |
| 9 | Соглашение №10-2020-01270 от 10.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Т.Павловского, 10 | 1 314 619,35 | 65 731,02 | 1 145 187,86 | 103 700,47 |
| 10 | Соглашение №10-2020-01270 от 10.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Комсомольская, 24 | 913 301 | 45 665,08 | 795 592,44 | 72 043,48 |
| 11 | Соглашение №10-2020-01258 от 15.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-кт Ленина, 19 | 944 723,70 | 47 236,22 | 822 965,31 | 74 522,17 |
| 12 | Соглашение № №10-2020-01282от 19.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-кт Ленина, 21 | 998 415,20 | 49 920,79 | 869 736,91 | 78 757,5 |
| 13 | Соглашение №10-2020-01280 от 15.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Федорова, 91 | 1 553 523,30 | 77 676,22 | 1 353 301,27 | 122 545,81 |
| 13 | Соглашение №10-2020-01280 от 15.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Федорова, 91/1 | 504 218,90 | 25 210,96 | 439 233,89 | 39 774,05 |
| 14 | Соглашение №10-2020-01270 от 10.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. С.Лазо, 4 | 1 341 590,45 | 67 079,57 | 1 168 682,86 | 105 828,02 |
| 15 | Соглашение №10-2020-01281 от 18.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Ногина, 59 | 2 900 431,52 | 145 021,76 | 2 535 217,13 | 220 192,63 |
| 16 | Соглашение №10-2020-01281 от 18.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Брюсова, 56 | 1 730 149,90 | 86 507,56 | 1 507 163,78 | 136 478,56 |
| 17 | Соглашение №10-2020-01281 от 18.06.2020 о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по переулок Ногина,5 | 957 728,12 | 47 886,44 | 834 293,69 | 75 547,99 |
| Итого | **31 755 786,46** | **1 587 790,49** | **27 671 620,49** | **2 496 375,48** |

Всего оплачено работ по благоустройству общественных территорий на сумму 32 476,2 тыс. рублей.

Информация об оплате работ по благоустройству общественных территорий по состоянию на 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контракт** | **Сумма, руб** | **МБ, руб** | **ФБ, руб** | **ОБ, руб** |
| 1 | Муниципальный контакт от 06.05.2020 №1605\_52179 (благоустройство сквера 200-летия города Коврова) | 16 518 611,76 | 825 931,15 | 14 389 958,09 | 1 302 722,52 |
| 2 | Муниципальный контакт от 01.04.2020 №744\_52179 (благоустройство парка Экскаваторостроителей) | 8 618 338,35 | 430 917,2 | 7 507 585,00 | 679 836,15 |
| 3 | Контракт № 245\_52179 от 16.03.2020 (благоустройство сквера Родителей) | 3 854 092,66 | 303 948,87 | 3 357 439,03 | 192 704,76 |
| 4 | Контракт №3962\_52179 от 10.08.2020 г. (благоустройство парка Экскаваторостроителей (дополнительные работы по ремонту открытой сцены)) | 1 481 840,48 | 74 092,12 | 1 294 684,79 | 113 063,57 |
| 5 | Договор от 31.07.2020 №31/07-20-1 (ремонт покрытия памятника сквера 200-летия города Коврова) | 444 377,80 | 22 219,19 | 413 715,42 | 8 443,19 |
| 6 | Договор от 31.07.2020 №31/07-20-2 (штукатурно-малярные работы памятника сквера 200-летия города Коврова) | 239 473,40 | 11 972,28 | 76 598,33 | 150 902,79 |
| 7 | Контракт 236-ЭЗК от 03.12.2020 (устройство вывески парка Экскаваторостроителей) | 328 000,00 | 16 398,91 | 182 149,66 | 129 451,43 |
| 8 | Контракт 234-ЭЗК от 03.12.2020 (устройство вывески сквера родителей) | 731,11 | 36,55 | - | 694,56 |
| 9 | Контракт 237-ЭЗК от 02.12.2020 (выполнение работ по планировке плодородного грунта в парке Экскаваторостроителей) | 448 831,20 | 22 441,86 | 417 861,53 | 8 527,81 |
| 10 | Контракт 235-ЭЗК от 09.12.2020 (выполнение работ по устройству каркаса под вывеску парка Экскаваторостроителей и монтажу арки сквера Родителей) | 348 900,00 | 17 445,23 | 324 825,66 | 6 629,11 |
| 11 | Контракт 260-ЭА от 23.12.2020 (услуги по изготовлению и монтажу световой инсталляции на территории сквера 200-летия города Коврова Владимирской области) | 193 016,78 | 9650,27 | 114779,20 | 68587,31 |
| **Итого** | **32 476 213,54** | **1 735 053,63** | **28 079 596,71** | **2 661 563,20** |

 В рамках регионального проекта **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в марте 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда на территории города Ковров Владимирской области. Застройщиком (подрядичиком) выступает ОАО «Топос-19». Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет 39 815,1 тыс. рублей, из них:

 - Федеральный бюджет – 38 446,3 тыс. рублей;

 - Областной бюджет – 588,4 тыс. рублей;

 - Местный бюджет – 780,4 тыс. рублей.

Расселению подлежит 1067,7 кв.м аварийного жилищного фонда, в котором проживает 67 человек. Переселение будет завершено до конца 2021 года. В основном квартиры будут предоставлены жителям, проживающим в настоящее время в квартирах по договорам социального найма.

Кроме этого в рамках реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда городу Коврову в 2020 году дополнительно выделено 86,0 млн. рублей на строительство многоквартирных домов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2020-2021г.г. Администрацией города принимаются все меры для обеспечения строительства в максимально короткие сроки. Планируемый срок переселения - до 31.12.2021 г. В настоящее время объявлен аукцион. Расселению подлежит 66 помещений общей площадью 2 375,54 кв.м аварийного жилищного фонда, в котором проживает 99 человек. Переселение будет завершено до конца 2021 года.

На реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 - 2021 годах выделено:129 666,7 тыс. рублей,в том числе:

- Федеральный бюджет - 125 713,2 тыс. рублей;

- Областной бюджет - 1 924,2 тыс. рублей;

- Местный бюджет - 2 029,3 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2020 годы выполнено проектирование жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. 19 Партсъезда д. 9. Проект прошел государственную экспертизу, ведутся строительные работы. Освоено:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сумма, руб** | **МБ, руб** | **ФБ, руб** | **ОБ, руб** |
| Муниципальный контракт № 0328300129420000006\_52323 от 03.03.2020 | 19 468 736,39 | 381 586,16 | 18 799 404,24 | 287 745,99 |