|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ходе реализации национальных, федеральных и региональных проектов, реализуемых на территории города** **Коврова за 2021 год**  В 2021 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» на территории Владимирской области реализовано 12 финансируемых региональных проектов в рамках пяти национальных проектов. Город Ковров участвовал в 6 проектах: **«Спорт-норма жизни», «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Творческие люди», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**, входящих в состав4 национальных проектов. Это **«Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда»**.  **В рамках национального проекта «Демография» реализовывался региональный проект «Спорт – норма жизни»**В 2021 году в рамках проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено 78 864,9 тыс. рублей, в том числе:- средства областного бюджета – 65 658.3 тыс. рублей;- средства местного бюджета – 13 206,6 тыс. рублей. Выделенные средства были распределены на следующие мероприятия:1. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в сумме 39 706,9 тыс. рублей. Освоено 39 706,9 тыс. рублей (100%). В 2021-2022 годах в рамках национального проекта и муниципальной программы ведется строительство физкультурно-спортивного комплекса с газовой блочно-модульной котельной. Основой данного сооружения станет специализированный зал для занятий спортивной гимнастикой. Объект строится на улице Еловой в районе МАУ СШ «Мотодром Арена». Муниципальный контракт №0128200000121002810\_334679 от 26.05.2021» на строительство МАУ СШ «Мотодром Арена» заключен с ООО «Ремстройгарант» по результатам конкурсных процедур 26.05.2021 года. Сумма контракта 225 766,5 тыс. рублей.2. Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 5 769,3 тыс. рублей (участие в выездных тренировочных и соревновательных мероприятиях согласно федеральным стандартам спортивной подготовки по видам спорта). Освоено 5 769,3 тыс. рублей (100%).3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в сумме 14 549,6 тыс. рублей. Освоено 14 549,6 тыс. рублей (100%).4. Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в сумме 18 839,1 тыс. рублей. Освоено 18 839,1 тыс. рублей (100%). **В рамках национального проекта «Образование» реализовывался региональный проект «Цифровая образовательная среда»** В 2021 году финансировалось мероприятие «внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях». Финансирование производилось в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове», утвержденной постановлением администрации города Коврова от 10.11.2020 №2105. В соответствии с распоряжением департамента образования Владимирской области от 25.11.2020 № 1152 «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 2021 году в 8 общеобразовательных организациях города: МБОУ гимназия № 1, МБОУ ООШ №№ 2, 18, МБОУ СОШ №№ 5, 8, 10, 19, МБОУ МУК. Объем предусмотренных денежных средств в 2021 году на реализацию вышеуказанного проекта составил 15 349,9 тысяч рублей, в том числе:- средства федерального бюджета - 14 892,5 тысяч рублей;- средства областного бюджета - 303,9 тысяч рублей;- средства местного бюджета - 153,5 тысяч рублей. Финансирование выделено на приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.По результатам проведенных электронных процедур заключены контракты между вышеуказанными муниципальными общеобразовательными организациями города Коврова и поставщиками победителями электронных процедур на общую сумму 13 125,8 тыс. рублей.На 31.12.2021г. контракты в части поставки оборудования в вышеуказанные муниципальные общеобразовательные организации города Коврова исполнены. На денежные средства в размере 2 224,1 рублей, которые были сэкономлены по итогам вышеуказанных электронных процедур по итогам мониторинга цен в конце июля - начале августа 2021 года были заключены договоры на поставку компьютерной и офисной техники для обеспечения образовательной организации материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, которые в настоящее время исполнены в полном объеме. **Так же в рамках национального проекта «Образование» реализовывался региональный проект «Современная школа»** На территории муниципального образования город Ковров осуществляется строительство новой школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.33/1. Строительство запланировано на 2021 - 2022 годы.По результатам конкурсных процедур контракт на строительство школы заключен с ООО «Айди Партнер». Контракт подписан 28.04.2021 года, сумма контракта 585 000,00 тыс. рублей. Объем предусмотренных денежных средств в 2021 году на реализацию вышеуказанного проекта составляет – 118 734,4 тыс. рублей. На 01.01.2022 г. по представленным документам администрацией города произведена оплата за выполненные работы в сумме 13 352,9 тыс. рублей (11,2%). В настоящее время принято решение о расторжении контракта с данным подрядчиком. **В рамках национального проекта «Культура» реализовывался региональный проект «Творческие люди»** В 2021 году департаментом культуры Владимирской области МБУК Дом культуры им. В.П. Ногина предоставлен грант в объеме 500 тыс. руб. на поддержку любительских творческих коллективов с целью реализации проекта «России путеводная звезда». Срок реализации проекта – июнь-декабрь 2021 года. Средства гранта реализованы в полном объеме в установленные сроки по целевому назначению.   **В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализовывался региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** В 2021 году в рамках проекта было предусмотрено 74 156,8 тыс. рублей, в том числе:- федеральный бюджет – 55 350,3 тыс. руб.;- областной бюджет – 15 098,6 тыс. руб.;- местный бюджет – 3 707,9 тыс. руб. Сумма затрат на благоустройство общественных пространств в 2021 году составила 45 713,5 тыс. рублей. Оставшаяся сумма в размере 28 443,3 тыс. рублей направлена на благоустройство дворовых территорий, перечень которых утвержден протоколом общественной муниципальной комиссии от 04.12.2020 г.  Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, включает в себя 13 объектов: ул. Абельмана, 128, ул. Пионерская, 6, ул. Грибоедова, 13, ул. Туманова, 15, ул. Туманова, 31, пр. Мира, 4, пр. Мира, 6, ул. З. Космодемьянская, 1/4, пр. Ленина, 26, 28, пр. Ленина, 12А, ул. Чернышевского, 15, ул. Полевая, 4, пр-д Восточный, 14/2.Благоустройство дворовых территорий осуществлялось путем предоставления субсидий УК, ТСЖ, ЖСК, т.е. заказчиками работ являются жители домов в лице представителей. Администрация города со своей стороны осуществляла технический надзор и контроль соблюдения требований технической документации. В соответствии с заключенными в 2021 году соглашениями между администрацией города и представителями собственников квартир в многоквартирных домах в лице управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории города Коврова" на 2021 год по результатам выполненных работ денежные средства перечислены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование территории | Общая сумма оплаты(руб.) | из них: (руб.) |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Соглашение № 10-2021-00056 от 25.01.2021 с ООО «УК «ВЕСТА» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Абельмана, 128 | 1 849 160,28 | 1 721 568,22 | 35 134.05 | 92 458,01 |
| Соглашение № 10-2021-00076 от 26.01.2021 с ООО «УК «Жилсервис» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Туманова, 15 | 1 990 354,68 | 1 853 020,21 | 37 816,74 | 99 517,73 |
| Соглашение № 10-2021-00076 от 26.01.2021 с ООО «УК «Жилсервис» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Туманова, 31 | 1 871 990,64 | 1 742 823,29 | 35 567,82 | 93 599,53 |
| Соглашение № 10-2021-00089 от 26.01.2021 с «ТСЖ-39» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. З.Космодемьянской, 1/4 | 1 057 433,88 | 984 470,95 | 20 091,24 | 52 871,69 |
| Соглашение № 10-2021-00086 от 29.01.2021 с ООО «УК «Согласие» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ту Ленина, 12а | 505 534,44 | 470 652,57 | 9 605,15 | 25 276,72 |
| Соглашение № 10-2021-00088 от 25.01.2021 с ООО «УМД Континент» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Чернышевского, 15 | 1 909 637,57 | 1 777 872,58 | 36 283,11 | 95 481,88 |
| Соглашение № 10-2021-00093 от 29.01.2021 с «ЖСК № 41» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ду Восточный, 14/2 | 1 062 347,89 | 989 045,89 | 20 184,61 | 53 117,39 |
| Соглашение № 10-2021-00080 от 25.01.2021 с «ЖСК №34» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Пионерская, 6 | 1 427 449,52 | 1 328 955,50 | 27 121,54 | 71 372,48 |
| Соглашение № 10-2021-00023 от 26.01.2021 с ООО «УК «ЖКО РОСКО» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Грибоедова, 13 | 4 191 096,10 | 3 901 910,46 | 79 630,83 | 209 554,81 |
| Соглашение № 10-2021-00086 от 29.01.2021 с ООО «УК «Согласие» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ту Ленина, 26-28 | 1 216 361,38 | 1 132 432,44 | 23 110,87 | 60 818,07 |
| Соглашение № 10-2021-00090 от 25.01.2021 с ТСЖ «Чкалово» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Полевая, 4 | 1 532 122,10 | 1 426 405,67 | 29 110,32 | 76 606,11 |
| Соглашение № 10-2021-00092 от 28.01.2021 с ТСЖ «МИР» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ту Мира, 4 | 4 909 526, 38 | 4 570 769,06 | 93 281,00 | 245 476.32 |
| Соглашение № 10-2021-00091 от 25.01.2021 с ТСЖ «МИР-6» о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по пр-ту Мира, 6 | 4 920 289,70 | 4 580 789,71 | 93 485,50 | 246 014,49 |
| Итого: | 28 443 304,56 | 26 480 716,55 | 540 422,78 | 1 422 165,23 |

 На благоустройство общественных пространств в 2021 году направлено 45 713,5 тыс. рублей. В рамках регионального проекта осуществлялось благоустройство 3-х общественных пространств: - Первый этап сквера по ул. Зои Космодемьянской;- Кукушкин пруд; - Очереднойэтап благоустройства парка «Экскаваторостроителей». Работы по благоустройству выполнены по всем территориям и произведена оплата по следующим муниципальным контрактам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контракт | Номер контр. | Исполнитель | Общая сумма оплаты(руб.) | Из них: (руб.) |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Благоустройство общественной зоны Кукушкин пруд  | 6711\_52179 от 22.12.2020 | ООО "ДОР-ТЕХ" | 6 674 140,97 | 6 213 625,24 | 126 808,68 | 333 707,05 |
| Благоустройство общественной зоны Кукушкин пруд  | 7934\_52179 от 02.02.2021 | ООО "Ваши окна 33" | 6 814 301,00 | 6 344 114,23 | 129 471,72 | 340 715,05 |
| Благоустройство общественной зоны отдыха "Кукушкин пруд" (устройство береговой линии) | 30 от12.08.2021 | ООО "ДОР-ТЕХ" | 516 674,00 | 481 023,49 | 9 816,81 | 25 833.70 |
| Благоустройство общественной зоны отдыха "Кукушкин пруд" (сети связи) | 269-ЭА от24.12.2020 | ООО «Эльбрус Дивелопмент» | 693 082,80 | 645 260,09 | 13 168,57 | 34 654,14 |
| Благоустройство общественной зоны отдыха Сквер по ул. З.Космодемьянской  | 6765\_52179от 16.02.2021  | ООО "ДОР-ТЕХ" | 5 323 839,03 | 4 956 494,14 | 101 152,94 | 266 191,95 |
| Устройство освещения сквер № 22 по ул. З. Космодемьянской | 267-ЭА от24.12.2020 | ООО «Эльбрус Дивелопмент» | 976 292,40 | 908 928,22 | 18 549,56 | 48 814,62 |
| Устройство сетей связи сквер №2 по ул. З. Космодемьянской | 268-ЭА от24.12.2020 | ООО "Эльбрус Дивелопмент» | 530 912,40 | 494 279.44 | 10 087,34 | 26 545,62 |
| Благоустройство общественной зоны отдыха Сквер по ул. З.Космодемьянской (озеленение) | 106-ЭА от31.05.2021 | ИП Кириллов О.В. | 724 321,72 | 674 343,52 | 13 762,11 | 36 216,09 |
| Монтаж оборудования сетей связи в сквере по ул. З. Космодемьянской и общественной зоне отдыха «Кукушкин пруд» | 09-21 от 03.09.2021 | ООО "Эльбрус Дивелопмент» | 125 040.46 | 116 412.67 | 2 375.77 | 6 252.20 |
| Парк Экскаваторостроителей (устройство спортивной площадки) | 287-ЭА от14.01.2021 | ООО «Антей» | 720 729,28 | 670 998,96 | 13 693,86 | 36 036,46 |
| Парк Экскаваторостроителей (научная площадка, калашников) | 169-ЭА от27.08.2021 | ООО «Агуна» | 6 389 889,6 | 5 948 987,22 | 121 407,90 | 319 494,48 |
| Парк Экскаваторостроителей (снаряды) | 288-ЭА от11.01.2021 | ИП Булаева И.М. | 550 000,0 | 512 050,00 | 10 450,00 | 27 500,00 |
| Парк Экскаваторостроителей (дополнительный) | 178-ЭА | ИП Кириллов О.В. | 266 914,54 | 248 497,44 | 5 071,37 | 13 345.73 |
| Парк Экскаваторостроителей (крылья) | С102/21 от 15.11.2021 | ООО «Спецстрой» | 313 046, 56 | 291 446.35 | 5 947.88 | 15 652,33 |
| Кукушкин пруд (спортивное оборудование) | 09/11/2021 от 12.11.2021 | ООО «Антей» | 390 037.00 | 363 124,45 | 7 410.70 | 19 501,85 |
| Благоустройство парка Экскаваторостроителей | 178-ЭА от20.09.2021 | ИП Кириллов О.В. | 13 432 207,46 | - | 12 760 597,08 | 671 610,37 |
| Благоустройство сквера З.Космодемьянской (звезда извездочки)  | б/н от20.12.2021 | ООО«Евросвет» | 183 501,36 | - | 174 326,29 | 9 175,07 |
| Благоустройство парка Экскаваторостроителей (олени) | 255-ЭЗК от06.12.2021 | ООО«Евросвет» | 384 755,13 | - | 365 517,37 | 19 237,76 |
| Благоустройство территории Кукушкин пруд(пингвины) | 256-ЭЗК от 06.12.2021 | ООО«Евросвет» | 703 746,58 | - | 668 559,25 | 35 187,33 |
| ИТОГО: |  |  | 45 713 432,46 | 28 869 585,46 | 14 558 175,2 | 2 285 671,8 |

 **Так же в рамках национального проект «Жилье и городская среда» реализовывался региональный проекты «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**На реализацию проекта в рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» в 2021 году выделено: 104 241,0 тыс. рублей,в том числе:- Федеральный бюджет – 94 688,9 тыс. рублей;- Областной бюджет – 1 399,3 тыс. рублей;- Местный бюджет – 8 152,8 тыс. рублей.  В рамках проекта в городе Коврове в 2020-2021 годах велось строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. 19 Партсъезда, 9 для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Контракт, заключенный с ОАО «Топос-19» в марте 2020 года на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирного жилого дома расторгнут 22.06.2021 г. в связи с ненадлежащим исполнением условий. По результатам конкурсных процедур 14.09.2021 года управлением городского хозяйства администрации города Коврова заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-СТК» на работы по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда на сумму 20 942,3 тыс. руб. Дом введен в эксплуатацию 20.12.2021 года.  Общая стоимость работ по строительству дома составляет 44 337,5 тыс. рублей.  Кроме этого в рамках реализации мероприятий по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда предполагался выкуп 67 помещений в соответствии со ст. 32 ЖК РФ. На эти цели в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» городу Коврову выделено 77 389,5 тыс. рублей. Выплаты гражданам производились на основании соглашений между управлением городского хозяйства и гражданами по результатам независимой оценки имущества.  На 31.12.2021 г. собственникам выплачена выкупная цена за 48 жилых помещений в размере 48 015,6 тыс. рублей.   |
|  |